Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA

zawarta w dniu ....................... pomiędzy Gminą Tarnobrzeg reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg – Pana Jana Dziubińskiego zwaną w dalszej treści Zamawiającym

a ..................................................................................................................................................

reprezentowanym przez ...............................................................................................................

.....................................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla zabudowy jednorodzinnej „Dzików”                             w Tarnobrzegu.

2. Opracowanie planu winno nastąpić w następującej formie:

- projekt rysunku planu miejscowego powinien być sporządzony na kopii mapy w skali 1:1000,

- projekt rysunku planu miejscowego powinien być sporządzony w czytelnej technice graficznej zapewniającej możliwość wyłożenia go do publicznego wglądu, sporządzania jego kopii, a także ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa,

- sporządzenie kopii planu:

  - tekst planu - 3 egzemplarze oprawione + płyta CD,

  - rysunek planu w wersji czarno - białej - 1 egzemplarz ÷ płyta CD,

  - rysunek planu w wersji kolorowej - 1 egzemplarz + płyta CD,

  - animacja komputerowa.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie, które obejmuje:

- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

    - opracowanie wariantowych koncepcji (minimum dwóch) urbanistyczno- przestrzennych, stanowiących podstawę do wyboru. Warianty te powinny zostać przedstawione w postaci animowanych komputerowych modeli przestrzennych, rzutów i aksonometrii oraz plansz obrazujących strukturę funkcjonalno-przestrzenną,

    - prezentacja koncepcji władzom gminy oraz społeczności lokalnej,

    - opiniowanie i uzgadnianie projektu planu, w tym prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno – architektonicznej,

    - udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,

    - analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku 
z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,

    - wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag,

    - ewentualne ponowne uzgodnienie projektu planu,

    - przygotowanie planu do uchwalenia przez Radę Miasta

2) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko;

3) sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu;

4) sporządzenie załączników do uchwały Rady Miasta:

      - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

      - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Zakres i granice opracowania określa uchwała nr XLIX/572/06 Rady Miasta Tarnobrzeg 
z dnia 23 lutego 2006 r.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowania miejscowego planu zagospodarowania osiedla Dzików z należytą starannością i zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Nadzór nad wykonaniem zamówienia i realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie Pan Grzegorz Kiełb  – Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa.

§ 4

Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały planistyczne niezbędne do wykonania opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików

§ 5

Terminy wykonania poszczególnych etapów sporządzania projektu planu określa harmonogram stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 6

Ustala się ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy  za wykonanie przedmiotu zamówienia  
w kwocie netto ...................................................................... złotych  (słownie ...................................................................................................), plus podatek .......... VAT tj. brutto ..................... (słownie: .....................................................................................................)

§ 7

1. Rozliczanie prac będzie następowało etapami określonymi w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, które będą stanowiły podstawę wystawienia faktury.

2. Zamawiający dokona odbioru danego etapu po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia o kompletności i protokołu zdawczo – odbiorczego umówionego zakresu prac, w terminie 7 dni od przekazania dokumentacji.

§ 8

Zapłata wynagrodzenia za poszczególne etapy nastąpi po ich wykonaniu i przyjęciu przez Zamawiającego zgodnie z § 7, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury, na konto Wykonawcy …………………………………………………………………………………..

§ 9

Zamawiający, w razie stwierdzenia wady w opracowanym projekcie miejscowego planu może w stosunku do Wykonawcy żądać bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, umożliwiającym usunięcie wad.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 umowy,

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a także ustalonego etapu - w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 umowy za każdy dzień zwłoki,

- zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy – 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar za zwłokę w zapłacie faktury  w wysokości ustawowych odsetek.

3. Niezależnie od kary umownej Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

4. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11

1. Zamawiający może dostąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. Odstąpienie nie może być podstawą do zapłaty za wykonany do dnia odstąpienia zakres prac.

§ 12

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz kodeksu cywilnego.

§ 14

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotu umowy będzie rozstrzygać właściwy miejscowo sąd powszechny.

§ 15

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej           ze stron.

.......................................                                                                      ...................................

Z a m a w i a j ą c y                                                                                      W y k o n a w c a