Załącznik nr 2

- projekt umowy -

U M O W A

nr RMF………………………………

zawarta w dniu  ...............2016r.  w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą  Tarnobrzeg

39-400  Tarnobrzeg   ul. Kościuszki 32,  reprezentowaną  przez:

Prezydenta Miasta Tarnobrzega   			-    Grzegorz Kiełb

przy Kontrasygnacie Skarbnika Miasta		-    Urszuli Rzeszut

zwaną w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym”

a :

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

reprezentowaną  przez :

………………………………………………….

………………………………………………….

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego po przeprowadzeniu postępowania
 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z § 10 ust. 10 pkt. II Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Tarnobrzega wprowadzonego Zarządzeniem Nr 23/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Tarnobrzega została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących dokumentów oraz usług:

- Harmonogramu prac z uwzględnieniem metodologii prac, spotkań Wykonawcy
 z Zamawiającym.

- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020” opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

- Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych.

- Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

- Przygotowania streszczenia dokumentu w języku niespecjalistycznym.

- Dokonanie ewentualnej korekty Lokalnego Programu Rewitalizacji w toku jego oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,

zgodnie z obowiązującymi:

  - Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,

  - Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie rewitalizacji,

  - Dokumentami strategicznymi i planistycznymi obowiązującymi dla Miasta Tarnobrzega.

- W „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023”uwzględnić należy wskaźniki i kryteria niezbędne przy opracowywaniu projektów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  oraz innych programów operacyjnych.

- Przedmiot zamówienia zostanie opracowany zgodnie z Regulaminem konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podkarpackiego.

- Integralnymi składnikami umowy są:

  - Zapytanie ofertowe,

  - Oferta Wykonawcy.

§ 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Elementy programu rewitalizacji (minimalny zakres programu rewitalizacji)

1) Program rewitalizacji powinien zawierać, co najmniej:

  - opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi 
i planistycznymi gminy;

  - diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych;

  - zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji tj. określenie, w oparciu
 o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów najbardziej wymagających wsparcia;

  - wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji);

  - cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk;

  - listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami zawierającymi, w odniesieniu do każdego projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji;

  - charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową;

  - mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;

  - indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w lit. f oraz g, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE);

  - mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów
i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;

  - system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji;

  - system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.

2) Diagnoza (o której mowa w pkt 1 lit. b.) zawarta w programie obejmuje w szczególności pogłębioną analizę kwestii społecznych dla określenia ewentualnych potrzeb podjęcia wyprzedzających działań o charakterze społecznym (dotyczącym rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzającym aktywność lokalną), co pozwoli na przygotowanie działań rewitalizacyjnych o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze i oddziaływaniu.

3) Zasięgi przestrzenne obszaru lub obszarów rewitalizacji (o których mowa w pkt 1 lit. c.) dokonywane są przy założeniu, że dany program rewitalizacji może obejmować więcej niż jedno terytorium wymagające wsparcia. Zasięg każdego z tych obszarów wyznaczany jest przy założeniu, że jest to terytorium ograniczone przestrzennie, tj. obejmujące tereny o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk istotne dla rozwoju danej gminy. Ustalenia zasięgu przestrzennego obszaru lub obszarów rewitalizacji dokonuje samorząd gminny, w oparciu o rozstrzygnięcia wynikające z innych dokumentów strategicznych lub planistycznych gminy lub w oparciu o indywidualne kryteria (wraz z odniesieniem ich do wartości referencyjnych dla danej gminy). Program rewitalizacji łącznie nie obejmuje więcej niż 20% powierzchni gminy i dotyczy liczby ludności nie większej niż 30% jej mieszkańców.

4) Opis planowanych działań rewitalizacyjnych, które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji powinien zawierać przede wszystkim:

- identyfikację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (o których mowa
 w pkt 1 lit. f), tj. takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji,

- charakterystykę (zbiorczy opis) innych (o których mowa w pkt 1 lit. g), uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. W opisie przedsięwzięć uzupełniających należy wskazać obszary tematyczne, zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji.

- Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się w ramach umowy do:

- Przedstawienia w ciągu 10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy harmonogramu prac 
z uwzględnieniem metodologii prac, spotkań Wykonawcy z Zamawiającym.

- Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z Ustawą 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm). W przypadku gdy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) i/lub Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (PWIS) stwierdzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostanie wykonane:

- Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych 
w prognozie oddziaływania na środowisko.

- Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu, 
z uwzględnieniem wymogów określonych w opiniach RDOŚ i PWIS.

- Uzyskanie opinii dla projektu programu oraz sporządzenie prognozy   
(w przypadku konieczności jej przeprowadzenia).

- Przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zmiany zagospodarowania przestrzeni publicznej z raportem dotyczącym społecznej akceptowalności proponowanych rozwiązań (w tym przeprowadzenie badania ankietowego - należy je przeprowadzić na próbie nie mniejszej niż 500 osób oraz 20 wywiadów pogłębionych
 z lokalnymi liderami opinii.)

- Przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych. Zorganizowane zostaną przez Wykonawcę m.in.  dwa spotkania otwarte dla mieszkańców w godzinach popołudniowych. Wykonawca zaprezentuje dokument LPR na konferencji podsumowującej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca 
z odpowiednim wyprzedzeniem opracuje informacje o planowanych formach konsultacji. Prowadzony będzie przez Wykonawcę rejestr wniosków i propozycji, które wpłynęły 
w wyniku prowadzonych konsultacji.

- Opracowania z odpowiednim wyprzedzeniem graficznej informacji m.in. 
o planowanych formach konsultacji, która zostanie wydrukowana i doręczona do Zmawiającego na koszt Wykonawcy w formie ulotek w formacie A5 (300 szt.), plakatów A2 (20 szt.).

- Opracowania artykułu nt. rewitalizacji i planowanych konsultacjach, który zostanie   opublikowany (po akceptacji jego treści przez Zamawiającego) w formie artykułu sponsorowanego w najczęściej odwiedzanym lokalnym portalu informacyjnym oraz 
w tygodniku lokalnym o największym nakładzie.

- Uzyskania wszelkich innych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa odnośnie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (nie dotyczy to poszczególnych propozycji do programu, a jedynie jego całości jako dokumentu) – pozycję należy ująć 
w kalkulacji oferty;

- Lokalny Program Rewitalizacji powinien również zawierać zadania planowane przez inne pomioty, które wyrażą chęć uczestniczenia w Programie. W związku z tym Wykonawca opracuje formularz naboru projektów do programu rewitalizacji, który zostanie zamieszczony na stronie www.tarnobrzeg.pl przez okres trwania prac nad programem rewitalizacji.

- Uaktualnienia Lokalnego Programu Rewitalizacji zgodnie z uwagami Instytucji Zarządzającej RPO WP;

- Przekazania kompletnego opracowania do uchwalenia, w tym przygotowania uzasadnienia projektu uchwały Rady Miasta Tarnobrzega;

- Prezentacji założeń i celów LPR na posiedzeniu właściwych Komisji oraz podczas Sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wydrukowany dokument w 5 egzemplarzach wraz z  wersją elektroniczną na płycie CD/DVD.

- Udziału w spotkaniach Zespołu ds. Rewitalizacji w każdym przypadku, kiedy zespół uzna to za konieczne.

- Zabezpieczenia cateringu podczas spotkań otwartych z mieszkańcami. Po stronie Zamawiającego będzie organizacja konferencji podsumowującej opracowanie Programu Rewitalizacji.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w następującej formie:

- Część analityczno-diagnostyczną Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz ze wstępnym raportem z konsultacji społecznych – 5 egzemplarzy w wersji drukowanej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (wersja edytowalna oraz PDF)

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 - 
5 egzemplarzy w wersji drukowanej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (wersja edytowalna oraz PDF)

- Streszczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji w języku niespecjalistycznym - 5 egzemplarzy w wersji drukowanej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (wersja edytowalna oraz PDF)

- Dokumentacja z przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko – 1 komplet dokumentacji.

- Dokument wymieniony w  ust. 3 pkt. 1 będzie przedmiotem odbioru częściowego, potwierdzonego protokołem odbioru częściowego,

- Dokumenty wymienione w ust. 3 pkt. 2-4 będą przedmiotem odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego,

§ 3

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Dla zapewnienia prawidłowości wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- bieżącego informowania Wykonawcy o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na realizację zadań wynikających z przedmiotu umowy;

- przekazania Wykonawcy, na jego wniosek, wszelkich niezbędnych informacji, materiałów i dokumentów wymaganych do formalnego i merytorycznego wykonania przedmiotu umowy w terminie 10 dni od daty wystąpienia z wnioskiem;

- przekazania uwag w terminie 14 dni od daty przekazania przez Wykonawcę opracowania, o którym mowa w § 1, w formie elektronicznej, do akceptacji przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, z należytą starannością 
i według jego najlepszej wiedzy zawodowej,

- wykonania własnymi siłami zakresu rzeczowego robót określonych w § 1 lub za zgodą Zamawiającego przy pomocy podwykonawców,

- wykonania przedmiotu umowy w wersji dokumentowej (5 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej (1 egzemplarze na płycie CD )

- naniesienia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy uzasadnionych poprawek zgłoszonych w formie pisemnej przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie dokumenty opracowania itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym uaktualnić je, jeżeli przepisy te zostaną zmienione lub znowelizowane itp. (w terminie realizacji zamówienia) lub  jeżeli zajdzie taka potrzeba w ramach ceny oferty,

- rzetelnego przeprowadzenia procesu ankietyzacji.

- niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą uniemożliwić Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie usługi.

§ 4

TERMIN REALIZACJI

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na drugi dzień po podpisaniu umowy.

- Strony ustalają, iż  termin wykonania przedmiotu w części określonej w  § 1 ust 1 pkt.  1-5 nastąpi do dnia  10 listopada 2016 r.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać korektę o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy w terminie nie później niż 20 dni od przekazania przez Zamawiającego informacji o negatywnej ocenie LPR-u przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego 
o wystąpieniu jakichkolwiek zagrożeń mających wpływ na termin realizacji przedmiotu Umowy.

- Strony zastrzegają, że zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić za obopólną  zgodą  wyłącznie z  przyczyn  niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; zmiana terminu realizacji o liczbę dni oddziaływania zdarzenia zewnętrznego,

- wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy o czas niezbędny na uzupełnienie,

- przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi 
w kodeksie postępowania administracyjnego; zmiana terminu realizacji 
o liczbę dni przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów,

- szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do umowy; zmiana terminu realizacji o liczbę dni ich pozyskania,

- zmiany przepisów prawa,

- udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, od których wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy. W takim przypadku termin wykonania zamówienia podstawowego może być przesunięty o czas niezbędny na zlecenie i wykonanie zamówienia dodatkowego lub zamiennego.

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie czynności określonych w § 1  Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie w formie ryczałtowej w wysokości  ………………………. złotych  łącznie z podatkiem VAT  ( słownie: …………………………. ).

- Cena brutto jest ceną ryczałtową i stałą dla całego okresu realizacji umowy, tj.: niezależną od poziomu inflacji, od różnic kursów walutowych itp.

- Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie za wykonanie całego zamówienia 
w terminie 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę rachunku lub faktury Vat .

- Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia.

- W przypadku podwykonawstwa, do protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający dokonanie rozliczenia z podwykonawcami.

- Płatności będą dokonywane przelewem bankowym na wskazane przez Wykonawcę konto po otrzymaniu przez Zamawiającego oryginału faktury VAT lub rachunku właściwie opisanych i wystawionych po zaakceptowaniu przez zamawiającego Protokołu Odbioru poszczególnego etapu Przedmiotu Umowy z załączonymi dokumentami towarzyszącymi.

§6

ZAPEWNIENIE I KONTROLA JAKOŚCI USŁUG

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość swoich prac i za zastosowany 
w powyższym zakresie system jakości. Zastosowanie lub niezastosowanie przez Zamawiającego jakichkolwiek środków kontrolnych w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy od takiej odpowiedzialności.

- Zapewniając w trakcie realizacji Umowy w/w efekt jakościowy Wykonawca nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia we wszystkich czynnościach dokonywanych przez Wykonawcę .

- Zamawiający oraz wszystkie osoby przez niego upoważnione będą miały nieskrępowany dostęp do materiałów i możliwość prowadzenia nadzoru i monitoringu wykonywania umowy.

- Udział przedstawicieli Zamawiającego w czynnościach Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań objętych Umową.

§7

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

- W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest przy pomocy podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługę przez nich wykonaną jak za działanie własne.

- Zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Zamawiający rozlicza się tylko z Wykonawcą, rozliczenie z podwykonawcami jest obowiązkiem Wykonawcy.

- W przypadku podwykonawstwa, do każdego rozliczenia, Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający dokonanie rozliczenia z podwykonawcami.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy mają zastosowanie przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym.

§8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty ujawnienia jednej z niżej wymienionych okoliczności:

- wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- Wykonawca nie przedstawił harmonogramu rzeczowego realizacji zadania 
z terminami wykonania poszczególnych elementów;

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie uzgodnionym 
w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy;

- w przypadku ujawnienia trzech przypadków braku realizacji przez Wykonawcę zadań wchodzących w skład przedmiotu umowy lub ich realizacji w sposób nieterminowy lub nienależyty.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przesłanek określonych w pkt. 1 powyżej, Wykonawca może zażądać zapłaty, ale wyłącznie należnej mu z tytułu wykonania części Umowy. W przypadkach określonych w pkt. 2, 3 i 4 Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia.

§9

PRZYJĘCIE PRAC I USUWANIE USTEREK

      - Prace Wykonawcy będą wstępnie przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną one ukończone zgodnie z Umową, zostaną usunięte wady i usterki przez Wykonawcę oraz kiedy zostanie podpisany Protokół Odbioru tych prac przez Zamawiającego oraz dostarczona Zamawiającemu sprawdzona przez niego pełna dokumentacja wymagana postanowieniami niniejszej umowy.

      - Zamawiający ma prawo zgłosić swoje uwagi do dokumentacji, o której mowa powyżej, w ciągu 10 dni od daty ich przedłożenia Zamawiającemu. Uwagi muszą być uwzględnione przez Wykonawcę oraz natychmiastowo poprawione w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o uwagach Zamawiającego.

      - Jeżeli Wykonawca udowodni, że usterki powstały z przyczyn od niego niezależnych, wówczas przystąpi do ich usunięcia na oddzielnie uzgodnionych warunkach.

      - W przypadku nie naprawienia usterek lub nieprawidłowości w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo do żądania naprawy szkód wynikłych z tego powodu na koszt Wykonawcy.

      - Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad przedmiotu zamówienia 
w aspekcie celu projektu, którego wykonaniem jest niniejsza umowa.

§10

OCHRONA WŁASNOŚCI

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Wykonawcę praw na dobrach niematerialnych przysługujących osobom trzecim, w tym partnerów i praw autorskich.

2. O ile naruszone zostaną prawa osób trzecich w zakresie opisanym w ust. 1 osoba której dobra zostały naruszone zwróci się do Zamawiającego o zadośćuczynienie, Wykonawca zobowiązany jest przejąć wszelkie formalności związane z żądaniami tej osoby i całkowicie uwolnić Zamawiającego od jakichkolwiek działań i odpowiedzialności w tego tytułu.

3. Wraz z podpisaniem protokołów odbioru przedmiotu niniejszej umowy na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazywanego projektu, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, w szczególności na następujących polach eksploatacji w tym m.in.:

- utrwalanie,

- zwielokrotnienie,

- wprowadzenie do obrotu,

- wprowadzenie do pamięci komputera,

- najem,

- dzierżawa,

- a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań projektu oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań.

4. W przypadku zatrudnienia pracowników lub podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany przy przekazaniu dokumentacji dołączyć oświadczenia osób współpracujących o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego o treści zgodnej z ust. 3.

5. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, że z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów będą one wykorzystywane na potrzeby realizacji przez Zamawiającego i jego partnerów 
w Projekcie zadań publicznych i staną się materiałami urzędowymi w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm). Zamawiający oraz jego partnerzy w Projekcie, 
w ramach realizacji zadań publicznych, są uprawnieni do dokonywania w przekazanym dziele poprawek i przeróbek bez zgody Wykonawcy.

6. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy za wykonania przedmiotu niniejszej umowy obejmuje również nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Projektu na wszystkich wymienionych wyżej polach eksploatacji oraz praw tam wymienionych.

§11

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY

1. Informacje i dane techniczne dotyczące Umowy uzyskane od Zamawiającego przez Wykonawcę jak również warunki związane z Umową należy traktować jako poufne i nie mogą być one przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

2. Jako osoby trzecie nie mogą być uważane władze wydające zezwolenia lub decyzje.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tajemnicy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowań Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu.

6. Strony będą uważać szczegóły Umowy za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo rządzące umową.

§12

KARY UMOWNE

- Jeżeli Wykonawca popadnie w zwłokę z terminem realizacji Przedmiotu Umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z terminem określonym w § 4

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów wskazanych w harmonogramie realizacji przekazanym przez Wykonawcę.

- Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1-2, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania umowy

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Jeśli Wykonawca popadnie w zwłokę co do terminu usunięcia wad i usterek, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości Ceny wskazanej w Ofercie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Powyższe kary umowne mogą podlegać kumulacji.

- Zamawiający zastrzega sobie potrącenia kar umownych z faktury końcowej.

- Niezależenie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

§ 13

ZMIANY UMOWY

- O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą dokonywane wyłącznie na  piśmie w formie aneksu do umowy za zgodą obydwu STRON.

§ 14

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Strony dołożą starań, aby rozwiązać na drodze polubownej wszelkie spory lub rozbieżności, jakie mogą wyniknąć podczas realizacji Umowy. Jeżeli byłoby to niemożliwe, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa rządzącego umową, a w szczególności ustawy Kodeks Cywilny i ustawy prawo zamówień publicznych.

- Śródtytuły mają jedynie charakter informacyjny i nie będą wpływać na interpretację treści niniejszej umowy.

- Umowa obowiązuje wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

- Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa, w tym kontroli instytucji lub organów wykonujących kontrolę projektu w ramach, którego wykonywana jest niniejsza umowa.

- Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Umowy.

- W wykonywaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest stosować przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i działać w ten sposób aby zgodnie z prawem chronić dane osobowe osób fizycznych.

- Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych jej postanowieniom, strony zobowiązują się podjąć negocjacje w celu uzupełnienia umowy w tej części (Klauzula salwatoryjna).

- Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą ją obie strony umowy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, w tym jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY