## Arkusz1
Załącznik nr .......
HARMONOGRAM REALIZACJ ROBÓT Zadanie I - Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą służące poprawie życia mieszkańców i wzrostowi bioróżnorodności. Należy wpisać wartości netto poszczególnych robót z pozycji przedmiarowych
|  | 2018 r. |  | 2019 r.
Lp. | Rodzaj robót wg przedmiarów | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał
kosztorys VAT 23%
1. | Prace rozbiórkowe - rozebranie nawierzchni chodnika przy murze
2. | Wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika przy murze kostka 6 cm
3. | Prace rozbiórkowe - rozebranie nawierzchni kina letniego pod nasadzenia
4. | Prace rozbiórkowe - rozebranie nawierzchni kina letniego pod nową scenę
5. | Wykonanie podbudowy i nawierzchni kina letniego - kostka 6 cm
6. | Prace rozbiórkowe - rozebranie muru oporowego i postumentu (pod wykonanie nasadzeń)
7. | Wykonanie muru stabilizującego skarpę - przeciwerozyjnego
8. | Prace rozbiórkowe - rozebranie siedzisk amfiteatru pod wykonanie nasadzeń
9. | Prace rozbiórkowe - rozebranie siedzisk amfiteatru po nowe siedziska
10. | Wykonanie siedzisk amfiteatru
11. | Prace rozbiórkowe - rozebranie dwóch mostów
12. | Wykonanie przepustu dł 10 m. szer. w świetle 2,5 m
13. | Wzmocnienie skarpy przed erozja za pomocą geosiaty
14. | Elementy małej architektury
15. | Elementy naturalnego placu zabaw
16. | Przebudowa drogi publicznej ul. Przy Zalewie - przygotowanie terenu pod budowę
17. | Przebudowa drogi publicznej ul. Przy Zalewie - roboty w zakresie budowy dróg
Razem kosztorys VAT 23% netto kwartałami |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem kosztorys 23% VAT netto |  | 0
[5 empty] | VAT 23% |  | 0
[5 empty] | Razem kosztorys 23% VAT brutto |  | 0
kosztorys VAT 8%
1. | Roboty ziemne pod wykonanie nasadzeń
2. | Odnowienie zieleni zaniedbanej
3. | Odwodnienie terenu pod nasadzenia
4. | Odbudowa trawnika po pracach budowlanych
5. | Wykonanie trawnika odpornego na deptanie
6. | Wykonanie łąki kwietnej
7. | Wykonanie nasadzeń
Razem kosztorys VAT 8% netto kwartałami |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem kosztorys 8% VAT netto |  | 0
[5 empty] | VAT 8% |  | 0
[5 empty] | Razem kosztorys 8% VAT brutto |  | 0
[5 empty] | Razem wartość robót netto |  | 0
[5 empty] | VAT 8% + 23% |  | 0
[5 empty] | Razem wartość robót brutto |  | 0
............................................................. data, pieczęć i podpis wykonawcy